## Hoja1
Responsable | Objetivo | Resultado | Entregable | Fecha | Status
Cristian | Objetivo del proyecto, Delimitaciones y herramientas | Envio de correo electronico | Correo electronico | 2024-04-30 | Completo | Objetivos individuales
| Objetivos individuales | Tareas para cada integrante | Objetivos en cronograma | 2024-05-02 | Completo | comprobar que el chatboot responde de manera coherente
| Implementar interaccion con usuario | Commit de modelo en repositorio | Modelo funcionando con usuario | 2024-05-07 | En proceso | comprender cómo funciona backend de manera harcodeado
| Probar funcionamiento de la ventana junto con bakcend | Correo electronico de errores | Reporte en correo sobre errores | 2024-05-09 | En proceso | implementar la interacción del usuario y chat desde consola
| Proyecto terminado, Presentacion de proyecto terminada | Entrega final, Presentacion de proyecto | Proyecto final, Presentacion del proyecto | 2024-05-14 | En proceso | ayudar al desarrollo del frontend
Responsable | Objetivo | Resultado | Entregable | Fecha | Status
Mariana | Objetivo del proyecto, Delimitaciones y herramientas | Envio de correo electronico | Correo electronico | 2024-04-30 | Completo | Objetivos individuales
| Objetivos individuales | Tareas para cada integrante | Objetivos en cronograma | 2024-05-02 | Completo | comprender funcionamiento de backend
| Implementacion una ventana con tkinter | Commit de ventana en repositorio | Codigo ventana con tkinter | 2024-05-07 | En proceso | Desarrollar ventana de tkinter
| Ventana tkinter junto con backend | Commit final back y front unidos | Codigo ventana tkinter junto con back | 2024-05-09 | En proceso | implementar el funcionamiento de la interacción entre usuario y chatboot
| Proyecto terminado, Presentacion de proyecto terminada | Entrega final, Presentacion de proyecto | Proyecto final, Presentacion del proyecto | 2024-05-14 | En proceso | probar el correcto funcionamiento de la interfaz
Responsable | Objetivo | Resultado | Entregable | Fecha | Status
David | Objetivo del proyecto, Delimitaciones y herramientas | Envio de correo electronico | Correo electronico | 2024-04-30 | Completo | Objetivos individuales
| Objetivos individuales | Tareas para cada integrante | Objetivos en cronograma | 2024-05-02 | Completo | Entrenar al modelo con un libro
| Implementacion de modelo | Commit de modelo en repositorio | Modelo funcionando | 2024-05-07 | En proceso
| Resolver problemas con back y front | Commit final de proyecto terminado | Correcciones de codigo | 2024-05-09 | En proceso | Obtener un modelo preentrenado
| Proyecto terminado, Presentacion de proyecto terminada | Entrega final, Presentacion de proyecto | Proyecto final, Presentacion del proyecto | 2024-05-14 | En proceso | Probar que el chatboot realiza respuestas coherentes